**Phụ lục**

**CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2025 (26 NHIỆM VỤ)**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Sản phẩm** | **Cơ quan****chủ trì** | **Cơ quan****phối hợp** | **Thời hạn**(*Ngày/tháng/năm*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CẢI CÁCH THỂ CHẾ** |
| 1 | Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2025  | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND có liên quan  | Trong tháng 01/2025 |
| 2 | Rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực năm 2024 | Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND có liên quan | Trong tháng 02/2025 |
| 3 | Thường xuyên tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để đề nghị việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ | Báo cáo | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND có liên quan | Thường xuyên |
| 4 | Báo cáo công tác soạn thảo, kiểm tra, văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND có liên quan | Trong tháng 6/2025 |
| 5 | Báo cáo công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Báo cáo năm lần 1) | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND có liên quan | Trong tháng 01/2025 |
| 6 | Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2025  | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND có liên quan | Trong tháng 2/2025 |
| 7 | Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2025 | Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND có liên quan | (không có) |
| 8 | Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2025  | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND có liên quan | Trong tháng 11/2025 |
| 9 | Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Trong tháng 12/2025 |
| **II** | **CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG** |
| 1 | Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan  | Trong tháng 02/2025 |
| 2 | Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan  | Trong tháng 4/2025 |
| 3 | - Tổng kết Kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum- Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương | - Báo cáo, Kế hoạch, Quyết định-Văn bản chỉ đạo, điều hành | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan  | Theo thời gian chỉ đạo tổng kết Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh |
| **III** | **CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC** |
| 1 | Chuyển giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh  | Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố | Công chức Địa chính- Xây dựng | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Trước ngày 01/8/2025 |
| 2 | Quản lý biên chế cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2026 và tinh giản biên chế đến hết năm 2026 | Văn bản của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Thường xuyên |
| **IV** | **CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ** |
| 1 | Tổng kết Kế hoạch 1526/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 triển khai thực hiện Quyết định số [1847/QĐ-TTg](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1847-qd-ttg-2018-phe-duyet-de-an-van-hoa-cong-vu-403791.aspx) ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; xây dựng Kế hoạch “Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao văn hoá công vụ năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Trước ngày 01/3/2025 |
| 2 | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2025 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Quý I/2025 |
| 3 | Phối hợp khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2030 | Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Trước ngày 31/12/2025 |
| **V** | **CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG** |
| 1 | Triển khai các đơn vị xây dựng Phương án giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2025-2027, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ. Phấn đấu nâng mức độ tự chủ chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) lên bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3) khoảng 03 đơn vị | Quyết định của cấp có thẩm quyền về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập. | Công chức Tài chính - Kế toán xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Trước ngày 31/12/2025 |
| **VI** | **XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ** |
| **1** | ***Hoàn thiện môi trường pháp lý*** |
| 1 | Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2025 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Quý I/2025 |
| **2** | ***Phát triển hạ tầng số*** |  |  |  |  |
| 1 | Phấn đấu mỗi đơn vị, địa phương mua sắm, trang bị, thay thế máy vi tính cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phục vụ làm việc trên môi trường số; đảm bảo mục tiêu giảm *tỉ lệ số máy tính hết khấu hao tài sản (5 năm)* ***dưới 10%****.* | Số máy tính được trang bị | Công chức VHTT xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Trước ngày 31/12/2025 |
| **VII** | **CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH** |
| 1 | Đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường | Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại của Ủy ban nhân dân thành phố | Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC của thành phố | Ủy ban nhân dân xã | Quý I/2025 |
| 2 | Kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố năm 2025 | Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Ban hành Kế hoạch trước quý I/2025 |
| 3 | Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2025 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Quý I/2025 |
| 4 | Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2026 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng- Thống kê xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Chậm nhất ngày 31/12/2025 |
| 5 | Duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử thành phố | Chuyên mục | Công chức VHTT xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Thường xuyên |
| 6 | Tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình hình trong công tác cải cách hành chính | Phóng sự ngắn | Công chức VHTT xã | Các ngành chuyên môn UBND xã có liên quan | Thường xuyên |